«Утверждаю»

Директор ФГБУ «Государственный

природный заповедник «Гыданский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Берлинский В. В.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ПЛАН**

научно – исследовательских работ

Государственного природного заповедника «Гыданский»

на 2017 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Проведение авиаучётов численности дикого северного оленя Гыданской популяции с гидросамолёта в местах отёла на о. Шокальского и п-ове Явай. | Июль | Горчаковский А. А., Розенфельд С. Б. (ИПЭЭ РАН.) |
| 2. | Учёт водоплавающих и околоводных птиц с гидросамолёта на местах гнездования и линьки. | Июль | Розенфельд С. Б. (ИПЭЭ РАН), Горчаковский А. А. |
| 3. | Учёт морских млекопитающих в прибрежной акватории и местах лёжек, учёт белухи на маршрутах миграций вдоль западного и восточного побережий п-ова Явай, в Гыданской и Юрацкой губах. | Июль – август | Горчаковский А. А. |
| 4. | Учёт белых медведей, оставшихся на островах Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, оценка состояния зверей. | Июль – август | Горчаковский А. А. |
| 5. | Комплексное обследование островов Вилькицкого, Неупокоева для подготовки обоснования включения островов в состав заповедника. | Июль | Горчаковский А. А., Розенфельд С. Б. (ИПЭЭ РАН.) |
| 6. | Учёт птиц на маршрутах в различных местообитаниях. Учёт водоплавающих и околоводных птиц в местах формирования пролётных стай и на пути пролёта – о-в Шокальского, пролив Гыданский. | Август | Горчаковский А. А., Евсеева А. Н., Шпигова А. О. |
| 7. | Инвентаризация биоты заповедника,  оценка состояния биоразнообразия:  - проведение количественных учётов мелких млекопитающих в различных типах местообитаний на территории заповедника. | Август | Дубровский В. Ю. |
| 8. | Геоботаническое обследование и описание растительных ассоциаций, сбор гербария на о. Шокальского. | Август | Бельдиман А. Н. (СП-б ГУ) |
| 9. | Оценка характера и величин береговых деформаций на наиболее характерных участках о. Шокальского. | Июль - август | Горчаковский А. А. |
| 10. | Уточнение маршрутов и сроков осенней миграции дикого северного оленя на острове Шокальского и п-ове Явай. | Август – ноябрь | Горчаковский А. А., Лапсуй В. Л. |
| 11. | Обработка материалов, полученных в результате полевых работ. | Ноябрь – декабрь | Горчаковский А. А. |

Заместитель директора по НИР Горчаковский А. А.